## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | LIMS - Sistema de Gestión de Información de Laboratorio
Director(a) del Proyecto | Equipo: Claudio Murúa · Cristian Solís · Nicolás Cárdenas
Nombre Empresa Cliente | Duoc UC - Capstone
Fecha | Fase 1
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1: Definición del Proyecto |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 100%
1.1 | Levantamiento de requisitos con laboratorio | Claudio Murúa | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J
1.2 | Diseño preliminar de base de datos (ER) | Nicolás Cárdenas | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 MI to SEMANA 1 V
1.3 | Diseño de mockups | Cristian Solís | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 MA
1.4 | Elaboración Informe y Matriz RACI Fase 1 | Todo el equipo | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 2 V
1.5 | Exposición grupal del proyecto (Hito) | Todo el equipo | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L
2 | FASE 2: Base del Sistema |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0%
2.1 | Setup repositorio | Todo el equipo | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 MA
2.2 | Backend: autenticación (Spring Security) y roles | Claudio Murúa | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4 | 0% | bar: SEMANA 3 MA to SEMANA 3 V
2.3 | Cliente JavaFX: pantallas base y conexión API | Cristian Solís | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 8 | 0% | bar: SEMANA 3 MI to SEMANA 4 V
2.4 | Modelos JPA/Hibernate y conexión a BD nube | Claudio Murúa | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | 0% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 MI
2.5 | Configuración de API REST base | Claudio Murúa | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | 0% | bar: SEMANA 4 MI to SEMANA 4 V
3 | FASE 3: Módulos Muestras y Resultados |  | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 20 | 0%
3.1 | CRUD de Muestras (backend) | Claudio Murúa | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
3.2 | Código único y QR para muestras | Claudio Murúa | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 MA
3.3 | Cliente JavaFX: listado de muestras (TableView) | Cristian Solís | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 J
3.4 | Cliente JavaFX: formulario registro de muestra | Cristian Solís | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 4 | 0% | bar: SEMANA 6 V to SEMANA 7 MI
3.5 | Módulo de Resultados: ingreso y validación | Claudio Murúa | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | 0% | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 8 V
4 | FASE 4: Aprobación y Reportes |  | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 20 | 0%
4.1 | Workflow de aprobación (Analista → Supervisor) | Nicolás Cárdenas | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
4.2 | Generación de PDF (iText / JasperReports) | Cristian Solís | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 J
4.3 | Backend: endpoint de generación de reporte | Claudio Murúa | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | 0% | bar: SEMANA 10 J to SEMANA 11 L
4.4 | Cliente JavaFX: vista previa y descarga reporte | Cristian Solís | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | 0% | bar: SEMANA 11 MA to SEMANA 11 J
4.5 | Integración cliente-backend completa (E2E) | Todo el equipo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 | 0% | bar: SEMANA 11 V to SEMANA 12 V
5 | FASE 5: Testing y Entrega Final |  | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 6 | 0%
5.1 | Testing integral (JUnit + integración) | Nicolás Cárdenas | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 MI
5.2 | Corrección de errores (bugfixing) | Todo el equipo | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 | 0% | bar: SEMANA 13 MI to SEMANA 13 V
5.3 | Empaquetado (jpackage) del instalador | Cristian Solís | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 0% | bar: SEMANA 13 V
5.4 | Entrega final del producto (Hito) | Todo el equipo | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | 0% | bar: SEMANA 14 L
6 | FASE 6: Documentación y Presentación Final |  | 2026-11-17 | 2026-12-07 | 15 | 0%
6.1 | Documentación técnica y manual de usuario | Nicolás Cárdenas | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 6 | 0% | bar: SEMANA 14 MA to SEMANA 15 MA
6.2 | Preparación de la presentación final | Todo el equipo | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 8 | 0% | bar: SEMANA 15 MI to SEMANA 16 V
6.3 | Presentación final del proyecto APT (Hito) | Todo el equipo | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | 0% | bar: SEMANA 17 L
Hitos: Exposición Fase 1 (31-ago, Sem 3) · Entrega del producto (16-nov, Sem 14) · Presentación final (07-dic, Sem 17). Desarrollo: 12 semanas (Sem 3 a 14). Total: 17 semanas.
Formulas:
DURACIÓN = IF([FECHA DE]-[FECHA DE]=0,"",NETWORKDAYS([FECHA DE],[FECHA DE]))