Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase avanzamos en el desarrollo del LIMS, completando el núcleo funcional del sistema (requisitos RF01 a RF06) sobre una arquitectura cliente-servidor: un cliente de escritorio en JavaFX, un backend REST en Spring Boot y una base de datos MySQL. El sistema ya soporta el ciclo de vida completo de una muestra de laboratorio: registro con código único, asignación de análisis, ingreso de resultados con validación automática contra rangos de referencia, aprobación por un supervisor y emisión de un informe PDF para el investigador solicitante. Adicionalmente implementamos autenticación con roles diferenciados (Analista, Supervisor, Administrador) con contraseñas cifradas (BCrypt), y centralizamos la base de datos en la nube para que el equipo trabaje sobre los mismos datos. El cambio más relevante de esta fase fue un ajuste de dominio y alcance a partir de la retroalimentación docente y del cliente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Mantenemos el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1 (gestionar el ciclo de vida completo de una muestra), pero reorientamos el dominio de aplicación: de un laboratorio clínico con pacientes a un laboratorio de investigación ambiental, orientado a investigadores que realizan muestreos en terreno (por ejemplo, de algas) y requieren conservar y trazar sus muestras por períodos prolongados. En consecuencia, se reemplazó la figura del “paciente” por la del “investigador solicitante”, se incorporó la cadena de custodia con firma (confirmación con fecha y hora) y se ajustaron los tipos de muestra y los parámetros de análisis al contexto de muestreo ambiental. |
| Metodología | Mantenemos Scrum con sprints de dos semanas. No hubo cambios en la metodología; sí reforzamos la disciplina de control de versiones (ramas por integrante y Pull Requests hacia la rama principal) y la verificación funcional (QA manual de los flujos de extremo a extremo) como práctica de aseguramiento de calidad de la disciplina. |
| Evidencias de avance | Presentamos como evidencia: (1) el repositorio GitHub con el historial de commits y Pull Requests, que da cuenta del trabajo iterativo; (2) el sistema funcionando de extremo a extremo, demostrable en vivo (registro de una muestra → asignación de análisis → ingreso de resultado con validación de rango → aprobación por supervisor → emisión del informe PDF); (3) el control de acceso por roles operando (un Analista no puede aprobar resultados; un Supervisor/Administrador sí); Estas evidencias permiten dar cuenta del desarrollo porque cubren los requisitos funcionales comprometidos (RF01–RF06) y muestran el producto operativo, no solo diseñado. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del proyecto, informe y RACI (Fase 1) | GitHub, Office | 10 días | Equipo | Base del proyecto y exposición Fase 1 | Completado | --- |
| Desarrollar solución de software | Setup repositorio y ramas por integrante | GitHub | 2 días | Equipo | Flujo de ramas + PR funcionando | Completado | ---- |
| Desarrollar solución de software | Backend: autenticación y roles (RF06) | Spring Boot, Spring Security, BCrypt | 4 días | Claudio Murúa | Login con token y roles Analista/Supervisor/Administrador | Completado | Reforzado con seguridad por rol en los endpoints |
| Desarrollar solución de software | Cliente JavaFX: pantallas base y conexión a la API | JavaFX, Java 21 | 8 días | Cristian Solís | Marco de navegación y consumo de la API | Completado | --- |
| Desarrollar solución de software | Configuración de la API REST base | Spring Boot | 3 días | Claudio Murúa | Endpoints base operativos | Completado | --- |
| Desarrollar solución de software | Cliente: listado de muestras (TableView) | JavaFX | 4 días | Cristian Solís | Listado con búsqueda | Completado | --- |
| Desarrollar solución de software | Cliente: formulario de registro de muestra | JavaFX | 4 días | Cristian Solís | Formulario de recepción | Completado | Ampliado al nuevo dominio (investigador, custodia, almacenamiento) |
| Realizar pruebas / solución de software | Módulo de Resultados: ingreso y validación de rangos (RF02/RF03) | Spring Boot, MySQL | 5 días | Nicolás Cárdenas | Validación automática contra rango; justificación ISO 17025 | Completado | --- |
| Gestionar proyectos / solución de software | Workflow de aprobación Analista→Supervisor (RF04) | Spring Boot | 5 días | Nicolás Cárdenas | Aprobación/rechazo + avance de estado de la muestra | Completado | Incluye separación de funciones (no se aprueba lo propio) |
| Desarrollar solución de software | Generación de informe PDF (RF05) | OpenPDF | 3 días | Cristian Solís | Informe PDF por muestra, con versionado | Informe PDF por muestra, con versionado | Herramienta: se usó OpenPDF |
| Desarrollar solución de software | Backend: endpoint de generación de reporte | Spring Boot | 3 días | Claudio Murúa | Emisión y registro del informe | Completado |  |
| Desarrollar solución de software | Cliente: vista/descarga de reporte | JavaFX | 2 días | Nicolás Cárdenas | Descarga desde el detalle de la muestra | Completado | Se agregó la pantalla de Reportes (historial) |
| Gestionar proyectos informáticos | Integración cliente–backend completa (E2E) | Todo el stack | 5 días | Equipo | Pruebas funcionales de extremo a extremo | En curso | QA manual del flujo completo realizado esta fase |
| Realizar pruebas de certificación | Testing integral (JUnit + integración) | JUnit | 2 días | Nicolás Cárdenas | Solo QA manual hasta ahora; pruebas automatizadas pendientes | No iniciado | Se priorizó QA manual; pruebas unitarias se abordarán en Fase 5 |
| Realizar pruebas / gestión | Corrección de errores (bugfixing) | --- | 3 días | Equipo | Depende de hallazgos de QA | No iniciado | Programada para Fase 5 |
| Desarrollar solución de software | Empaquetado del instalador (jpackage) | jpackage | 1 día | Cristian Solís | --- | No iniciado | Programada para Fase 5 |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación técnica y manual de usuario | Office | 5 días | Nicolás Cárdenas | --- | No iniciado | Programada para Fase 6 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La división temprana de roles (backend, cliente y aseguramiento de calidad/documentación) nos permitió trabajar en paralelo sin bloquearnos. El uso de control de versiones con ramas por integrante y Pull Requests ordenó la integración del trabajo y dejó trazabilidad del avance. Finalmente, haber definido una arquitectura clara (cliente JavaFX + API REST en Spring Boot + MySQL) nos permitió avanzar módulo a módulo de forma incremental, cerrando cada sprint con una función demostrable de extremo a extremo. Dentro de las principales dificultades fue la gestión del esquema de base de datos entre entornos: al no contar con una herramienta de migraciones automáticas, cada cambio de modelo obligaba a actualizar manualmente la base de cada integrante, lo que provocó errores de columnas desalineadas al integrar cambios grandes. Lo abordamos documentando el procedimiento de recreación/actualización de la base. Otra dificultad fue de alcance: la retroalimentación docente nos determinó a reorientar el dominio del proyecto, lo que abordamos con una sesión de equipo para redefinir el modelo y repartir las nuevas tareas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Reorientación del dominio: A partir de la retroalimentación de la Fase 1, ajustamos el dominio del sistema desde un laboratorio clínico (con pacientes) hacia un laboratorio de investigación ambiental, orientado a investigadores que realizan muestreos en terreno (por ejemplo, de algas). Esto implicó reemplazar la entidad “paciente” por la de “investigador solicitante”, incorporar la cadena de custodia con firma (confirmación con fecha y hora) y ajustar los tipos de muestra y los parámetros de análisis al contexto ambiental. Justificamos el ajuste porque alinea el proyecto con un caso de uso real y atendible de la Región de Los Lagos y responde directamente a las observaciones recibidas. Códigos QR para muestras (ajuste/aplazamiento). La generación de un código único por muestra se implementó y funciona; la variante de código QR quedó reformulada como trabajo futuro, por definir según la disponibilidad de tiempo del equipo. Justificamos priorizar el código único (requisito central de trazabilidad) por sobre el QR (mejora de conveniencia), dado el alcance acotado de 12 semanas. Herramienta de generación de PDF (ajuste técnico menor). En la planificación se consideró iText/JasperReports; finalmente utilizamos OpenPDF por licenciamiento más conveniente y menor complejidad de integración, obteniendo el mismo resultado funcional (informe PDF descargable con versionado).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas automatizadas (testing integral con JUnit): Por el momento priorizamos y realizamos aseguramiento de calidad de forma manual, verificando los flujos del sistema de extremo a extremo (registro de muestra, validación de rangos, aprobación por rol, emisión de informe; sin embargo, las pruebas unitarias y de integración automatizadas aún no se desarrollan. El motivo fue que priorizamos completar y verificar el núcleo funcional del sistema (RF01–RF06) dentro de los plazos. Como estrategia, concentraremos estas pruebas en la Fase 5 (Testing y Entrega). Empaquetado del instalador, corrección de errores y documentación final se encuentran no iniciadas por corresponder a fases posteriores del cronograma (Fases 5 y 6); su planificación se mantiene sin cambios.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.